## Feuil1
exemple : événement prévu le 31 mai à Chateauroux
qui | quand | groupe | axe | objet | action
Catherine | 2011-03-31 | politique | pilotage | management du projet | Recherche d’un pilote du projet
|  | politique | pilotage | management du projet | recrutement des pilotes
|  | politique | pilotage | management du projet | Mise en place du comité de pilotage
|  | politique | pilotage | management du projet | propositon de répartition des responsabilités et des tâches
|  | politique | pilotage | management du projet | échanges sur la répartition des responsabilités et des tâches
|  | politique | pilotage | management du projet | validation de la répartition des responsabilités et des tâches
|  | politique | pilotage | management du projet | proposer un rétro planning du projet au comité de pilotage
|  | politique | pilotage | management du projet | valider un rétro planning du projet au comité de pilotage
| 2011-06-07 | politique | pilotage | management du projet | bilan de l'opération (qualitatif et financier)
|  | politique | pilotage | management du projet | décider d'une suite éventuelle d'action
|  | politique | pilotage | management du projet | décider d'un retour vers les cibles (adhérents, salariés,…)
|  | politique | pilotage | management du projet | organiser les remerciements pour la participation
Christophe | 2011-04-07 | politique | pilotage | financier | proposition Budget prévisionnel
|  | politique | pilotage | financier | échanges Budget prévisionnel
| 2011-04-10 | politique | pilotage | financier | validation Budget prévisionnel
|  | politique | communication | forme de l'événement | recherche/adéquation avec l'objectif principal
|  | politique | communication | forme de l'événement | proposition
|  | politique | communication | forme de l'événement | décision
|  | politique | communication | Participants | définition de la cible
|  | politique | communication | Plan de communication | interne et externe proposition
|  | politique | communication | Plan de communication | interne et externe validation
Aïcha | 2011-04-15 | politique | communication | financier | proposition du budget prévisionnel
|  | politique | communication | financier | validation du budget prévisionnel
|  | politique | communication | communication interne | établissement des messages
|  | politique | communication | communication externe | établissement des messages
Jean | 2011-04-30 | logistique | communication | outils de communication | conception
| 2011-05-23 | logistique | communication | outils de communication | production
Aïcha | 2011-05-15 | politique | communication | outils de communication | validation
|  | logistique | communication | outils de communication | élaborer la com sur la restitution vers les adhérents
|  | logistique | communication | outils de communication | élaborer la com sur la restitution vers les salariés
|  | logistique | Salle/lieu | choix | recherche et verification si autorisation d'accès
|  | logistique | Salle/lieu | choix | réservation
|  | logistique | Salle/lieu | Décoration/ | matériel choix
|  | logistique | Salle/lieu | Décoration/ | Décoration/matériel réservation
|  | logistique | Salle/lieu | Décoration/ | Décoration/matériel mise en place
|  | logistique | Salle/lieu | Décoration/ | Décoration/matériel démontage
|  | logistique | Salle/lieu | Stand CFDT | production choix
|  | logistique | Salle/lieu | Stand CFDT | production prise de contact
|  | logistique | Salle/lieu | Stand CFDT | production réservation
|  | logistique | Salle/lieu | Stand CFDT | production choix
|  | logistique | Salle/lieu | Stand CFDT | production retour du matériel
|  | logistique | Salle/lieu | stand/partenaires | à définir
Karim | 2011-04-30 | logistique | Salle/lieu | stand/partenaires | conditions d'installation
|  | logistique | Participants | Accueil | Liste
|  | logistique | Participants | Accueil | organisation
|  | logistique | Participants | Accueil | remise document événement
|  | logistique | Participants | Accueil | Informations diverses
|  | logistique | Participants | Accueil | Formulaires de remboursement de frais
|  | logistique | Participants | Accueil | badge
|  | logistique | Participants | Restauration/pause | cadrage financier
|  | logistique | Participants | Restauration/pause | Organisation
|  | logistique | Participants | Restauration/pause | recensement des participants
|  | logistique | Participants | Restauration/pause | Réservation
Sakun | 2011-04-10 | logistique | Participants | hébergement | cadrage financier
|  | logistique | Participants | hébergement | Organisation
|  | logistique | Participants | hébergement | recensement
Céline | 2011-04-30 | logistique | Participants | hébergement | Réservation
|  | politique | Participants | transport | décision de prise en charge, voir d'organisation
|  | politique | Participants | transport | cadrage financier
|  | logistique | Participants | transport | recensement
François | 2011-04-30 | logistique | Participants | transport | Réservation
|  | politique | Contenu | intervenants | décision
Nathalie | 2011-05-02 | politique | Contenu | intervenants | détermination des thèmes d'intervention
|  | politique | Contenu | intervenants | recherche
|  | politique | Contenu | intervenants | validation des noms
|  | politique | Contenu | intervenants | rencontre préalable à l'intervention pour préciser la demande
|  | politique | Contenu | intervenants | rencontre préalable à l'intervention pour valider l'objet de l'intervention
|  | politique | Contenu | déroulé | Ordre du jour
|  | politique | Contenu | déroulé | Déroulement de chaque séquence
|  | politique | Contenu | déroulé | Choix de l'animation
|  | politique | Contenu | déroulé | Animation
Martine | 2011-05-07 | politique | Contenu | déroulé | Matériels
|  | politique | communication | Participants | établir un nombre de participants par organisations
Kevin | 2011-05-23 | politique | communication | Participants | organiser les appels téléphoniques pour mobiliser les responsables
|  | logistique | communication | Participants | appeler les responsables
|  | politique | communication | Participants | organiser les appels téléphoniques pour mobiliser les équipes
|  | logistique | communication | Participants | appeler les équipes
|  | politique | communication | Participants | organiser les appels téléphoniques pour mobiliser les adhérents
|  | logistique | communication | Participants | appeler les responsables
|  | politique | communication | Participants | organiser les appels téléphoniques pour mobiliser les organisations pro et/ou interpro, etc.
|  | logistique | communication | Participants | appeler les responsables